## Лист1
id | spec | equipment | type | delivery_time_theory | delivery_time_fact | order_date
1 | 33 | Щит управления вентиляцией комплектный в сборе ЩУВ-4/2 | НКУ | 75 | 75 | 2016-10-26
2 | 1 | Подстанция трансформаторная комплектная 2КТП 1600/10-0,4 ХЛ1 | КТП | 90 | 112 | 2017-01-20
3 | 50 | Шкаф управления ШГЕ-3 (Ш9113-А574ХЛ1) | НКУ | 80 | 80 | 2017-05-25
4 | 52 | Шкаф управления ШГЕ-3 (Ш9113-А574ХЛ1) | НКУ | 80 | 125 | 2017-09-29
5 | 53 | Шкаф управления ШГЕ-3 (Ш9113-А574ХЛ1) | НКУ | 80 | 121 | 2017-10-03
6 | 55 | Установка компенсации реактивной мощности УКРМ 6,3-1200-300 УХЛ1 | УКРМ | 100 | 156 | 2017-09-29
7 | 54 | Шкаф управления ШГЕ-3 (Ш9113-А574ХЛ1) | НКУ | 80 | 104 | 2017-10-24
8 | 57 | Установка компенсации реактивной мощности УКРМ 6,3-1200-300 УХЛ1 | УКРМ | 80 | 91 | 2017-10-30
9 | 58 | Установка компенсации реактивной мощности АУКРМ-6,3-900-150 | УКРМ | 75 | 81 | 2017-11-10
10 | 60 | Щит управления ЩУН-004Э | НКУ | 60 | 76 | 2017-11-22
11 | 59 | Комплектно-трансформаторная подстанция КТПНУ (ВК)-1000-6/0.69 УХЛ 1 | КТП | 75 | 118 | 2017-11-16
12 | 59 | Комплектно-трансформаторная подстанция КТПНУ (ВК)-1000-6/0.69 УХЛ 1 | КТП | 95 | 130 | 2017-11-16
13 | 59 | Комплектно-трансформаторная подстанция КТПНУ (ВК)-1000-6/0.69 УХЛ 1 | КТП | 115 | 130 | 2017-11-16
14 | 61 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-У1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 80 | 108 | 2017-12-15
15 | 62 | Устройство распределительное КЭ-0,4 кВ в утепленном блок-боксе | НКРУ | 100 | 124 | 2017-12-22
16 | 63 | Установка компенсации реактивной мощности конденсаторная КРМ1 (УКРМ)-6,3 кВ | УКРМ | 90 | 102 | 2017-12-25
17 | 65 | Комплектно-трансформаторная подстанция КТПНУ (ВК)-1000-6/0.69 УХЛ 1 | КТП | 111 | 122 | 2018-01-30
18 | 65 | Комплектно-трансформаторная подстанция КТПНУ (ВК)-1000-6/0.69 УХЛ 1 | КТП | 139 | 147 | 2018-01-30
19 | 64 | Установка компенсации реактивной мощности конденсаторная КРМ1 (УКРМ)-6,3 кВ | УКРМ | 90 | 131 | 2018-01-25
20 | 64 | Установка компенсации реактивной мощности конденсаторная КРМ1 (УКРМ)-6,3 кВ | УКРМ | 90 | 148 | 2018-01-25
21 | 66 | Подстанция трансформаторная комплектная наружной установки КТПН-3200 10/6 кВ | КТП | 70 | 80 | 2018-03-28
22 | 68 | Установка компенсации реактивной мощности конденсаторная КРМ1 (УКРМ)-6,3 кВ | УКРМ | 90 | 63 | 2018-05-08
23 | 67 | Установка компенсации реактивной мощности АУКРМ-6,3-900-150 | УКРМ | 80 | 99 | 2018-04-26
24 | 70 | Установка компенсации реактивной мощности АУКРМ-6,3-900-150 | УКРМ | 75 | 81 | 2018-05-17
25 | 69 | Установка компенсации реактивной мощности конденсаторная КРМ1 (УКРМ)-6,3 кВ | УКРМ | 110 | 127 | 2018-05-16
26 | 69 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 «Буровик» | НКРУ | 80 | 86 | 2018-05-16
27 | 72 | Устройство комплектно-распределительное КРУН-12ПП | КРУ | 90 | 98 | 2018-06-25
28 | 73 | Шкаф управления Ш9113-А574ХЛ1 | НКУ | 90 | 76 | 2018-07-18
29 | 74 | Установка компенсации реактивной мощности конденсаторная КРМ1 (УКРМ)-6,3 кВ | УКРМ | 110 | 84 | 2018-07-23
30 | 75 | Шкаф управления Ш9113-А574ХЛ1 | НКУ | 80 | 86 | 2018-08-01
31 | 76 | Блок высоковольтный линейный ВЛБ 6кВ | КРУ | 80 | 82 | 2018-09-19
32 | 77 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 70 | 113 | 2018-10-22
33 | 78 | Комплект оборудования к платформе КТУ | КТП | 60 | 94 | 2018-11-02
34 | 79 | Устройство блочное комплектное распределительное 6/0,4кВ | КРУ | 95 | 81 | 2019-01-24
35 | 80 | Устройство комплектно-распределительное КРУН-12ПП | КРУ | 90 | 115 | 2019-03-18
36 | 82 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 110 | 84 | 2019-05-13
37 | 82 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 110 | 97 | 2019-05-13
38 | 82 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 110 | 133 | 2019-05-13
39 | 85 | Установка компенсации реактивной мощности конденсаторная КРМ1 (УКРМ)-6,3 кВ | УКРМ | 90 | 118 | 2019-07-02
40 | 89 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 с МСС | НКРУ | 110 | 132 | 2019-07-24
41 | 87 | Установка компенсации реактивной мощности АУКРМ-6,3-900-150 | УКРМ | 75 | 142 | 2019-07-23
42 | 84 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 «Буровик» | НКРУ | 110 | 139 | 2019-06-21
43 | 84 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 «Буровик» | НКРУ | 110 | 214 | 2019-06-21
44 | 84 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 «Буровик» | НКРУ | 110 | 225 | 2019-06-21
45 | 84 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 «Буровик» | НКРУ | 110 | 228 | 2019-06-21
46 | 90 | Шкаф управления Ш9113-А574ХЛ1 | НКУ | 80 | 145 | 2019-07-25
47 | 88 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 90 | 107 | 2019-07-23
48 | 88 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 90 | 191 | 2019-07-23
49 | 86 | Шкаф управления типа ШГЕ-3 (Ш9113) | НКУ | 80 | 131 | 2019-07-05
50 | 91 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 100 | 188 | 2019-08-02
51 | 91 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 100 | 116 | 2019-08-02
52 | 92 | Комплектно-трансформаторная подстанция КТПНУ (ВК)-1000-6/0.69 УХЛ 1 | КТП | 74 | 141 | 2019-08-08
53 | 92 | Комплектно-трансформаторная подстанция КТПНУ (ВК)-1000-6/0.69 УХЛ 1 | КТП | 165 | 191 | 2019-08-08
54 | 92 | Комплектно-трансформаторная подстанция КТПНУ (ВК)-1000-6/0.69 УХЛ 1 | КТП | 179 | 214 | 2019-08-08
55 | 92 | Комплектно-трансформаторная подстанция КТПНУ (ВК)-1000-6/0.69 УХЛ 1 | КТП | 207 | 256 | 2019-08-08
56 | 92 | Комплектно-трансформаторная подстанция КТПНУ (ВК)-1000-6/0.69 УХЛ 1 | КТП | 278 | 297 | 2019-08-08
57 | 92 | Комплектно-трансформаторная подстанция КТПНУ (ВК)-1000-6/0.69 УХЛ 1 | КТП | 361 | 361 | 2019-08-08
58 | 92 | Комплектно-трансформаторная подстанция КТПНУ (ВК)-1000-6/0.69 УХЛ 1 | КТП | 333 | 377 | 2019-08-08
59 | 93 | Подстанция трансформаторная 2КТПНС 6300/6,3/0,6 кВ | КТП | 120 | 210 | 2019-08-13
60 | 95 | Подстанция комплектная на 2 трансфоматора КТПН-6/0,6 кВ 800 кВА, 6/0,4 кВ 1000 кВА эшелона БУ Уралма | КТП | 110 | 132 | 2019-08-15
61 | 95 | Устройство автоматическое фильтрокомпенсирующее 900 кВА с управлением по напряжению и по cosFi эшело | УКРМ | 110 | 152 | 2019-08-15
62 | 94 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 с МСС | НКРУ | 110 | 162 | 2019-08-15
63 | 67 | Шкаф управления типа ШГЕ-3 (Ш9113) | НКУ | 80 | 109 | 2019-09-23
64 | 98 | Подстанция трансформаторная КТПНУ-800-6/0,6 кВ | КТП | 100 | 164 | 2019-09-07
65 | 99 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 «Буровик» | НКРУ | 120 | 142 | 2019-12-13
66 | 99 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 «Буровик» | НКРУ | 120 | 146 | 2019-12-13
67 | 99 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 «Буровик» | НКРУ | 120 | 174 | 2019-12-13
68 | 100 | Шкаф управления типа ШГЕ-3 (Ш9113) | НКУ | 90 | 115 | 2019-12-26
69 | 101 | Шкаф управления типа ШГЕ-3 (Ш9113) | НКУ | 90 | 118 | 2019-12-26
70 | 102 | Комплектное распределительное устройство (КРУ) | КРУ | 104 | 104 | 2020-01-17
71 | 103 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 «Буровик» | НКРУ | 120 | 99 | 2020-03-31
72 | 103 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 «Буровик» | НКРУ | 120 | 115 | 2020-03-31
73 | 103 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 «Буровик» | НКРУ | 120 | 128 | 2020-03-31
74 | 106 | НКУ-0,4 кВ ВЛБ | НКУ | 100 | 119 | 2020-06-16
75 | 105 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 130 | 105 | 2020-05-21
76 | 105 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 130 | 107 | 2020-05-21
77 | 105 | Устройство автоматическое фильтрокомпенсирующее 900 кВА с управлением по напряжению и по cosFi эшело | УКРМ | 120 | 122 | 2020-05-21
78 | 105 | Шкаф управления Ш9113-А574ХЛ1 | НКУ | 100 | 130 | 2020-05-21
79 | 107 | НКУ-0,4 кВ ВЛБ | НКУ | 100 | 98 | 2020-07-07
80 | 108 | Подстанция трансформаторная комплектная наружной установки КТПН-3200 10/6 кВ | КТП | 100 | 98 | 2020-07-20
81 | 108 | Подстанция трансформаторная комплектная наружной установки КТПН-3200 10/6 кВ | КТП | 100 | 91 | 2020-07-20
82 | 110 | Комплектное распределительное устройство (КРУ) К158А.101.60.000-01 ИТТ Ревизия 3 | КРУ | 114 | 116 | 2020-07-24
83 | 109 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 100 | 117 | 2020-07-21
84 | 109 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 100 | 136 | 2020-07-21
85 | 109 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 100 | 144 | 2020-07-21
86 | 109 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 100 | 145 | 2020-07-21
87 | 109 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 100 | 130 | 2020-07-21
88 | 109 | Установка компенсации реактивной мощности конденсаторная КРМ1 (УКРМ)-6,3 кВ | УКРМ | 100 | 140 | 2020-07-21
89 | 109 | Установка компенсации реактивной мощности конденсаторная КРМ1 (УКРМ)-6,3 кВ | УКРМ | 100 | 134 | 2020-07-21
90 | 109 | Установка компенсации реактивной мощности конденсаторная КРМ1 (УКРМ)-6,3 кВ | УКРМ | 100 | 129 | 2020-07-21
91 | 109 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 «Буровик» | НКРУ | 100 | 136 | 2020-07-21
92 | 111 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 100 | 177 | 2020-08-07
93 | 113 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 «Буровик» | НКРУ | 110 | 153 | 2020-09-03
94 | 112 | Установка компенсации реактивной мощности АУКРМ-6,3-900-150 | УКРМ | 85 | 137 | 2020-08-14
95 | 115 | Устройство автоматическое фильтрокомпенсирующее 900 кВА с управлением по напряжению и по cosFi эшело | УКРМ | 120 | 165 | 2020-10-01
96 | 114 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 «Буровик» | НКРУ | 80 | 100 | 2020-09-21
97 | 116 | Устройство комплектно-распределительное блочное БКРУ-6(10)-630-ХЛ1 с реверсивной ячейкой | КРУ | 100 | 159 | 2020-10-07
98 | 116 | Здание блочно-модульное НКРУ-0,4 с МСС | НКРУ | 120 | 167 | 2020-10-07
99 | 117 | Подстанция трансформаторная комплектная наружной установки КТПН-3200 10/6 кВ | КТП | 100 | 109 | 2021-02-18
100 | 119 | Распределительное устройство К-59 / Устройство блочное комплектное распределительное БКРУ-6/1000 У1 | КРУ | 110 | 115 | 2021-05-04
101 | 120 | Установка компенсации реактивной мощности конденсаторная КРМ1 (УКРМ)-6,3 кВ | УКРМ | 120 | 107 | 2021-05-18
102 | 121 | Блочное комплектное распределительное устройство с реверсивной ячейкой БКРУ-6-1000-УХЛ1 | КРУ | 72 | 118 | 2021-05-20
103 | 123 | Устройство автоматическое фильтрокомпенсирующее 900кВА с управлением по напряжению и по cosFi эшелон | УКРМ | 120 | 107 | 2021-06-30
104 | 124 | 1ХКТПБ121В66301С06Т-А1Б1Е1П1Р1С1Т1У1 | КТП | 85 | 175 | 2021-08-23
105 | 125 | КТП(ВВ) 2500/10/6 УХЛ1 | КТП | 120 | 131 | 2021-09-01
106 | 125 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПН-400/6/0,4-Т-В/К УХЛ1 | КТП | 85 | 150 | 2021-09-01
107 | 126 | Подстанция трансформаторная комплектная КТПН-400/6/0,4-Т-В/К УХЛ1 | КТП | 85 | 111 | 2021-09-07